## Feuille1
Action	Durée	Version cible	Qualification	Statut
Gestion schéma PG dans la GeometryClass	3,0	1.0	Important	Terminé
Documentation (communication, installation, exploitation)	3,0	1.0	Important	En cours
Site et page d'accueil	2,0	1.0	Important	Terminé
Tests + debug général de l'application	5,0	1.0	Important	En cours
Gestion Tile4MS	4,0	1.0	Important	Terminé
Afficher les types de serveur dans les intitulés de la server list	0,5	1.0	Mineure	Terminé
Administration de l'application (geonline)	2,0	1.0	Mineure	Non réalisé
Filtre sur les types de champs dans toutes les listes	0,5	1.0	Mineure	Non réalisé
Gestion nouveaux objets MS5	5,0	1.1	Majeure	Non réalisé
Configuration OL dans le composer	3,0	1.1	Majeure	Non réalisé
Configuration de l'accès aux fonctions	5,0	1.1	Majeure	Non réalisé
Configuration éléments OL et MF dans le publisher	5,0	1.1	Majeure	Non réalisé
Extraction de données via routines Geotools	10,0	1.1	Majeure	Non réalisé
Gestion MIF/MID	4,0	1.1	Majeure	Non réalisé
Restructuration des volets dans le publisher	2,0	1.1	Mineure	Non réalisé
Gestion WMS (WFS?)	10,0	1.1	Moyenne	Terminé
Réintégration Kaboum	7,0	1.1	Moyenne	Non réalisé
Impression PDF dans le composer	3,0	1.1	Moyenne	Non réalisé
Searcher (InfoTool) dans le catalog	2,0	1.1	Moyenne	Non réalisé
Gestion utilisateurs et droits	7,0	1.2	Majeure	Non réalisé
Classification Rasters	4,0	1.2	Moyenne	Non réalisé

	Jours	Heures	Terminé	En cours	Restant
TOTAL 1.0	20	154	9,5	8	10,5	48%
Important	17	130,9	9	8	8
Majeure	0	0	0	0	0
Moyenne	0	0	0	0	0
Mineure	3	23,1	0,5	0	2,5
TOTAL 1.1	56	431,2	10	0	46	18%
Important	0	0	0	0	0
Majeure	32	246,4	10	0	22
Moyenne	22	169,4	0	0	22
Mineure	2	15,4	0	0	2
TOTAL 1.2	11	84,7	0	0	11	0%
Important	0	0	0	0	0
Majeure	11	84,7	0	0	11
Moyenne	4	30,8	0	0	4
Mineure	0	0	0	0	0
TOTAL	87	669,9	19,5	8	67,5	22%